## Visao Geral
BRASIL SUSTENTA — ROADMAP 90 DIAS (Sprint -1 → Launch)
Fase | Periodo | Sprint | Objetivo | Meta Quantitativa | Entregavel Chave
F0 Prep | Abr 26-30 | Sprint -1 | Seguranca + migracao auth + base tecnica | 100% secrets rotacionados + deploy Vercel verde | Credentials playbook + deploy prod
F1 Tracao | Mai 4-31 | Sprint 0-1 | Lancar site publico + 3 landing pages + Suzely v2 | 8k visitas/mes + 50 MQLs + 3 Pilots pipeline | Site live + /para-empresas + /para-prefeituras
F2 Conversao | Jun 1-30 | Sprint 2-3 | Fechar 1o Pilot Project + Suzely alocando | 1 Pilot assinado (R$15-25k) + 5 squads teste | Contrato + relatorio + case
F3 Expansao | Jul 1-24 | Sprint 4-5 | 2o Pilot + 1a Prefeitura em conversa + Partner | MRR inicial + 1 MOU universitario + 1 RFP B2G | Pipeline 3x + base de dados >50 talentos
Launch Publico | Jul 25-26 | Kickoff | Evento publico + PR + investidor | 100 inscritos evento + 10 press mentions | Deck pitch + press kit + LinkedIn push
METAS DIA 90 (KPIs de sucesso)
Categoria | KPI | Meta | Definicao
Comercial | Pilots fechados | 2 | Deals B2B assinados com pagamento
Comercial | Pipeline qualificado B2B (SQL) | R$ 200.000 | Soma de oportunidades em negociacao
Comercial | Pipeline B2G (conversas formais) | 5 municipios | RFPs identificadas ou dispensa em analise
Supply | Talentos cadastrados | 300 | Perfil completo, consentimento LGPD ativo
Supply | Taxa perfil completo | 40% | De 300 cadastrados, 120 com perfil 100%
Universidade | MOUs ativos | 3 | Starter R$5-10k semestre ou Partner
Produto | Suzely latencia p95 | < 200 ms | Query match em 500 talentos
Produto | Match → selecionado | > 35% | Dos top-10 Suzely, 4 escolhidos pelo cliente
Marketing | Visitas organicas/mes | 8.000 | Google Analytics
Marketing | Newsletter assinantes | 500 | Opt-in ativo
Investidor | Conversas iniciadas | 10 fundos | Fundos de impacto + VC generalista
Investidor | Term sheets | 1-2 | Rodada pre-seed R$ 2-3M

## Sprint -1
SPRINT -1 — PREP (Abr 26 – Mai 3, 2026)
Objetivo: desbloquear seguranca + migracao Supabase + deploy Vercel + base tecnica para tracao
ID | Tarefa | Responsavel | Prioridade | Prazo | Esforco (h) | Dependencia | Criterio de aceite
T-001 | Rotacionar 100% secrets (Supabase, Gemini, JWT, DB) | CTO + Brener | P0 | Abr 26 | 4 | - | Vercel rodando com secrets novos; .env.example atualizado
T-002 | Auditar git history (.env nunca commitado) | CTO | P0 | Abr 26 | 2 | T-001 | git log confirma; se commit achado, filter-repo executado
T-003 | Habilitar GitHub secret scanning + push protection | CTO | P0 | Abr 26 | 1 | - | Settings > Code security ativado
T-004 | Migrar auth Cognito → Supabase Auth | AI-Dev-Senior | P0 | Abr 29 | 16 | T-001 | Login funciona com email+senha + OAuth Google
T-005 | Deploy Vercel Preview + configurar custom domain | AI-Dev-Senior | P0 | Abr 30 | 6 | T-004 | brasilsustenta.com.br acessivel; SSL verde
T-006 | Rodar migrations Drizzle em Supabase prod | AI-Dev-Senior | P0 | Abr 30 | 4 | T-005 | Schema aplicado; seeds de teste rodaram ok
T-007 | Criar migration 0005 com indices pgvector (ivfflat) | AI-Dev-Senior | P1 | Mai 1 | 4 | T-006 | EXPLAIN ANALYZE usa indice; latencia < 200ms
T-008 | Setup Sentry + logs estruturados (pino) | AI-Dev-Senior | P1 | Mai 1 | 4 | T-005 | Erros chegam no Sentry; logs formatados JSON
T-009 | Middleware auth centralizado em /api/* | AI-Dev-Senior | P0 | Mai 2 | 3 | T-004 | Rota /api/upload sem token retorna 401
T-010 | Rate limit em endpoints de auth (10 req/min) | AI-Dev-Senior | P1 | Mai 2 | 2 | T-009 | 11a tentativa em 1min retorna 429
T-011 | E2E smoke test: login empresa + jovem + admin | AI-Dev-Senior | P1 | Mai 3 | 4 | T-004 | Playwright passa 3 fluxos em <2min
T-012 | Atualizar README + CONTRIBUTING + SECURITY.md | CTO | P2 | Mai 3 | 2 | T-005 | Docs publicadas no repo
T-013 | Definir quarterly OKRs Q2 2026 | CEO + Board | P0 | Mai 3 | 4 | - | OKRs publicadas em Notion; Board alinhado
T-014 | Setup calendly + inbox comercial@ + contato@ | Brener | P1 | Mai 3 | 2 | - | Leads podem agendar; e-mails chegam
Total esforco (h) |  |  |  |  | 58

## Sprint 0
SPRINT 0 — LANDING + SUPPLY (Mai 4-17, 2026)
Objetivo: 3 landing pages otimizadas + fluxo cadastro talento completo + captacao inicial
ID | Tarefa | Responsavel | Prioridade | Prazo | Esforco (h) | Dependencia | Criterio de aceite
T-100 | Revisar + otimizar /para-empresas (copy + CTA + form) | CMO + Designer | P0 | Mai 6 | 12 | Sprint -1 | Lighthouse mobile > 90; 3 CTAs; form funcional
T-101 | Revisar + otimizar /para-prefeituras (LAI + lei licitacoes) | CMO + bs-b2g-sales | P0 | Mai 8 | 16 | Sprint -1 | Copy validado por skill bs-b2g-procurement-law
T-102 | Revisar + otimizar /para-jovens (onboarding 10 campos) | CMO + bs-squad-coordinator | P0 | Mai 8 | 10 | Sprint -1 | Cadastro em <3min; validacao inline
T-103 | Checkout stub (modal intent + lead capture) | AI-Dev-Senior | P1 | Mai 10 | 8 | T-100 | Modal abre; form valida; lead cria em DB
T-104 | E-mail transacional (Resend ou SMTP Supabase) | AI-Dev-Senior | P1 | Mai 10 | 4 | T-103 | Lead gera e-mail em <30s para comercial@
T-105 | Whitepaper B2G: Plano Municipal ODS 12 semanas (PDF) | VP Impacto + CMO | P1 | Mai 12 | 20 | - | PDF 8-12p publicado; lead magnet na landing
T-106 | Whitepaper B2B: Matriz de Materialidade 4 semanas (PDF) | VP Impacto + CMO | P1 | Mai 12 | 16 | - | PDF 6-10p publicado; CTA na landing
T-107 | Setup Mixpanel (ou equivalente) + 10 eventos core | Growth Hacker | P1 | Mai 13 | 6 | T-100,T-101,T-102 | Eventos trackando: view_landing, scroll, cta_click, form_submit
T-108 | Setup CRM (Hubspot Free ou Pipedrive) | CRO | P1 | Mai 13 | 4 | - | Pipeline B2B + B2G configurado com estagios
T-109 | Campanha LinkedIn organica (5 posts/sem do fundador) | CEO + Growth | P1 | Mai 14 | 10 | - | Calendario editorial 8 semanas publicado
T-110 | Newsletter setup (ConvertKit/Beehiiv) + 1o envio | CMO + Growth | P1 | Mai 14 | 6 | - | Primeira edicao para 100+ (rede pessoal founder)
T-111 | Primeira rodada de benchmarking B2G (30 municipios) | bs-b2g-sales | P1 | Mai 15 | 12 | - | Lista mapeada em Airtable/Notion
T-112 | Outreach universidades parceiras (20 IES alvo) | Brener + bs-territory-lead | P1 | Mai 15 | 10 | - | 20 contatos iniciais enviados; 5 respostas esperadas
T-113 | Instrumentacao Suzely: coletar 1st batch 50 talentos | bs-squad-coordinator | P1 | Mai 16 | 8 | Sprint -1 | 50 perfis completos rodam pelo pipeline
T-114 | Retro Sprint 0 + demo interno Board | Todos | P2 | Mai 17 | 3 | - | Retro documentada + proximos passos aprovados
Total esforco (h) |  |  |  |  | 145

## Sprint 1
SPRINT 1 — PRIMEIRO PILOT + CONTENT (Mai 18-31, 2026)
Objetivo: fechar 1o Pilot Project B2B + iniciar Suzely com squad real + content marketing
ID | Tarefa | Responsavel | Prioridade | Prazo | Esforco (h) | Dependencia | Criterio de aceite
T-200 | Outbound founder-led: 50 empresas medias (200+ funcionarios) | Brener (CEO) | P0 | Mai 20 | 20 | - | 50 emails + 20 LinkedIn; meta: 10 reunioes
T-201 | Qualificar lead 1o Pilot (BANT + brief estruturado) | CRO + CEO | P0 | Mai 21 | 4 | T-200 | Brief formal assinado; sponsor confirmado
T-202 | Suzely allocation 1o Pilot (top 10 → squad 4) | bs-squad-coordinator | P0 | Mai 22 | 6 | T-201 | Squad formado com validacao squad-formation-algorithm
T-203 | Kickoff 1o Pilot (90min) + assinatura contrato 50% | CRO + Squad Coord | P0 | Mai 24 | 3 | T-202 | Contrato assinado + entrada paga via PIX/boleto
T-204 | Publicar 3 artigos evergreen SEO (2-3k palavras cada) | CMO + redator | P1 | Mai 25 | 30 | - | Artigos: O que e ESG, Matriz Materialidade, Plano Municipal ODS
T-205 | Webinar 1 (Criatividade ESG em Empresas) | CEO + guest | P1 | Mai 26 | 8 | - | 50 inscritos; 25 presentes; gravacao publicada
T-206 | Primeira entrega Semana 1 do Pilot (brief + plano) | Squad + Coord | P0 | Mai 27 | 12 | T-203 | Plano de trabalho aprovado pelo sponsor
T-207 | Outreach 2a rodada B2B (50 empresas) | CRO + CEO | P1 | Mai 28 | 16 | - | Meta: 5 novos deals em discovery
T-208 | Reuniao 1a com Prefeitura (capital SP interior) | bs-b2g-sales + CEO | P1 | Mai 29 | 4 | T-111 | Ata + proximo passo acordado (whitepaper + evento)
T-209 | Suzely: analise fairness do 1o batch de matches | VP Impacto | P1 | Mai 29 | 4 | T-202 | Fairness audit report publicado
T-210 | Reuniao 1a com Universidade (UFRJ ou UFMG pilot) | CEO + bs-territory-lead | P1 | Mai 30 | 3 | T-112 | MoU draft enviado
T-211 | Setup evento Launch Publico (Jul 25) — save-the-date | CMO | P2 | Mai 31 | 4 | - | Landing /evento + 50 RSVP iniciais
T-212 | Retro Sprint 1 + ajustes Sprint 2 | Todos | P2 | Mai 31 | 3 | - | Velocity medida; riscos mapeados
Total esforco (h) |  |  |  |  | 117

## Sprint 2
SPRINT 2 — ENTREGA PILOT + 2o DEAL (Jun 1-14, 2026)
Objetivo: entregar 1o Pilot com NPS >=8 + 2o Pilot em negociacao + primeiro evento B2G
ID | Tarefa | Responsavel | Prioridade | Prazo | Esforco (h) | Dependencia | Criterio de aceite
T-300 | Pilot Semana 2: analise + draft relatorio | Squad + Coord | P0 | Jun 3 | 20 | T-206 | Draft parcial aprovado pelo sponsor
T-301 | Pilot Semana 3: relatorio final + apresentacao | Squad + Coord + VP Impacto | P0 | Jun 10 | 24 | T-300 | Relatorio PDF 20-40p white-label entregue
T-302 | Apresentacao executiva 1o Pilot + upsell Managed | CEO + Squad Coord | P0 | Jun 11 | 2 | T-301 | Proposta Managed enviada no dia da apresentacao
T-303 | Pagamento 50% final recebido | CFO + CRO | P0 | Jun 14 | 1 | T-302 | NF emitida + conciliacao bancaria
T-304 | NPS + depoimento do sponsor | CMO | P0 | Jun 14 | 2 | T-302 | NPS coletado; autorizacao de case
T-305 | Transformar 1o Pilot em case (draft 1-2p) | CMO | P1 | Jun 14 | 6 | T-304 | Draft aprovado pelo juridico do cliente
T-306 | Qualificar + fechar 2o Pilot (pipeline de Maio) | CRO + CEO | P0 | Jun 12 | 16 | T-207 | Contrato 2 assinado
T-307 | Evento piloto 1a Prefeitura (seminario ODS gratuito) | bs-b2g-sales + VP Impacto | P1 | Jun 13 | 24 | T-208 | 40+ servidores presentes; 3 secretarias
T-308 | Proposta tecnica formal 1a Prefeitura (pos-evento) | bs-b2g-sales + VP Impacto | P1 | Jun 14 | 12 | T-307 | Documento 15p + planilha orcamentaria entregues
T-309 | MOU 1a Universidade assinado | Brener + Territory Lead | P1 | Jun 14 | 4 | T-210 | MOU com pro-reitoria de extensao
T-310 | Webinar 2 (ESG para prefeituras) | VP Impacto + bs-b2g-sales | P1 | Jun 14 | 8 | - | 100+ inscritos; 50+ presentes
T-311 | Publicar 3 artigos SEO semana 5-6 | CMO | P1 | Jun 14 | 24 | - | Total 6 artigos no blog; ranqueando long-tail
T-312 | 1a versao deck pitch investidor (10 slides) | CEO + bs-investor-relations | P1 | Jun 14 | 12 | T-304 | Deck pronto para 1a conversa
T-313 | Retro + ajuste Sprint 3 | Todos | P2 | Jun 14 | 3 | - | Velocity + riscos
Total esforco (h) |  |  |  |  | 158

## Sprint 3
SPRINT 3 — ESCALAR PIPELINE + INVESTIDOR (Jun 15-30, 2026)
Objetivo: 3 Pilots em pipeline + 1 contrato B2G em negociacao + 5 conversas com investidor
ID | Tarefa | Responsavel | Prioridade | Prazo | Esforco (h) | Dependencia | Criterio de aceite
T-400 | Publicar case 1o Pilot em /cases + LinkedIn + newsletter | CMO | P0 | Jun 17 | 6 | T-305 | Case live + 500+ LinkedIn engajamento
T-401 | Iniciar entrega 2o Pilot | Squad + Coord | P0 | Jun 18 | 24 | T-306 | Kickoff + brief + plano semana 1
T-402 | Outreach 3a rodada B2B (80 empresas) | CRO + CEO | P0 | Jun 22 | 30 | - | 15 reunioes qualificadas
T-403 | Qualificar 2 leads B2G adicionais (SP interior) | bs-b2g-sales | P1 | Jun 22 | 16 | - | 2 municipios em conversa formal
T-404 | Evento piloto 2a Prefeitura | bs-b2g-sales + VP Impacto | P1 | Jun 24 | 20 | T-403 | 30+ servidores presentes
T-405 | Negociar 1o contrato B2G (dispensa R$ 50k ou convenio) | CRO + bs-b2g-sales | P0 | Jun 26 | 20 | T-308 | Minuta em revisao juridica
T-406 | Ativar 2o MOU universidade (starter R$ 10k) | bs-territory-lead | P1 | Jun 27 | 8 | - | 2 IES com programa ativo
T-407 | Deck investidor v2 (30 slides + anexos) | CEO + bs-investor-relations | P0 | Jun 24 | 16 | T-312 | Data room inicial montado
T-408 | 5 reunioes com fundos de impacto (Vox, MOV, Positive) | CEO | P0 | Jun 30 | 10 | T-407 | 5 1st meetings + feedbacks
T-409 | 5 reunioes com VC generalista (Canary, Redpoint, etc) | CEO | P1 | Jun 30 | 10 | T-407 | 5 1st meetings; pelo menos 1 2nd
T-410 | Recrutar advisor ESG-VC (1 nome forte) | CEO + board | P1 | Jun 30 | 8 | - | 1 advisor assinado com equity 0.25-0.5%
T-411 | Expandir talent supply: 200 cadastrados no total | bs-squad-coordinator + Growth | P1 | Jun 30 | 16 | - | 200 perfis; 80 completos
T-412 | 3 artigos SEO + webinar 3 (HUB territorial) | CMO | P1 | Jun 30 | 30 | - | 9 artigos no blog; 3 webinars realizados
T-413 | Ritual Board mensal (V1 reporting) | COO | P2 | Jun 30 | 4 | - | Dashboard compartilhado com Board
T-414 | Retro Sprint 3 + ajuste Sprint 4 | Todos | P2 | Jun 30 | 3 | - | Velocity + riscos
Total esforco (h) |  |  |  |  | 221

## Sprint 4-5
SPRINT 4-5 — EXPANSAO + PREPARAR LAUNCH (Jul 1-24, 2026)
Objetivo: 3o Pilot + 1o contrato B2G assinado + evento publico + term sheet em negociacao
ID | Tarefa | Responsavel | Prioridade | Prazo | Esforco (h) | Dependencia | Criterio de aceite
T-500 | Fechar 3o Pilot (R$ 18-22k) | CRO + CEO | P0 | Jul 5 | 16 | - | Contrato 3 assinado
T-501 | Entregar 2o Pilot (relatorio final + upsell) | Squad + Coord | P0 | Jul 8 | 24 | T-401 | Relatorio entregue; NPS coletado
T-502 | Assinar 1o contrato B2G (Prefeitura) | CRO + bs-b2g-sales | P0 | Jul 10 | 12 | T-405 | Contrato publicado no DOM
T-503 | Iniciar execucao Programa Municipal ODS (kickoff) | VP Impacto + Squad | P0 | Jul 12 | 8 | T-502 | Kickoff + squad alocado
T-504 | Seguimento conversas investidor (20 reunioes adicionais) | CEO + IR | P0 | Jul 20 | 30 | T-408,T-409 | 2 due diligence iniciais abertas
T-505 | Preparar evento publico Launch (Jul 25) | CMO + CEO | P0 | Jul 22 | 40 | T-211 | 200 RSVPs; pauta; palestrantes; streaming
T-506 | Press kit + outreach imprensa (Valor, Exame, Folha) | CMO | P1 | Jul 22 | 12 | - | 5 journalistas contactados; 1 entrevista agendada
T-507 | Campanha paga LinkedIn Ads (R$ 5-10k budget) | Growth Hacker | P1 | Jul 15 | 8 | - | Campanha ativa; CPL medido
T-508 | Suzely v2.1: pgvector indexes + benchmark | AI-Dev-Senior | P1 | Jul 15 | 12 | T-007 | Latencia p95 <200ms com 200+ talentos
T-509 | Dashboard de impacto (VP Impacto public page) | AI-Dev-Senior + VP | P1 | Jul 20 | 16 | - | Pagina publica /impacto com metricas
T-510 | Processo de hiring: pipeline para CTO + SDR | CEO + COO | P1 | Jul 22 | 10 | - | 5 candidatos CTO; 3 SDR em processo
T-511 | Expandir supply: 500 cadastrados (Ano 1 alcancado) | Growth + Squad Coord | P1 | Jul 24 | 24 | - | 500 perfis; 180 completos
T-512 | Retro consolidada 90 dias + playbook Q3 | Todos | P0 | Jul 24 | 8 | - | Documentos + OKRs Q3 aprovados
Total esforco (h) |  |  |  |  | 220

## Metricas Semanais
METRICAS SEMANAIS — REVIEW SEXTAS 16h (Apr 26 → Jul 26)
Metrica | S-1 | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
Visitas site/sem | 0 | 100 | 300 | 800 | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500
MQL/sem (form submitted) | 0 | 2 | 8 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 115
SQL/sem (BANT qualificado) | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22
Pilots fechados (acumulado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
Pipeline B2B (R$ em SQL) | 0 | 0 | 15000 | 35000 | 60000 | 90000 | 120000 | 150000 | 180000 | 210000 | 240000 | 270000 | 300000 | 350000
Municipios em conversa B2G | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
MOUs universidade ativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
Talentos cadastrados (acumulado) | 0 | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600
Newsletter assinantes | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700
LinkedIn seguidores (founder) | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500
Squads ativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4
NPS medio clientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9
Reunioes investidor (acumulado) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25
Esforco time (h/sem) | 100 | 120 | 125 | 130 | 135 | 130 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 160 | 140

## Unit Economics
UNIT ECONOMICS — MODELO REALISTA (Ano 1 — Q2/Q3 2026)
Produto | Ticket medio | Custo direto | Margem bruta | Margem %
Pilot Project (4 sem) | 20000 | 9000 | 11000 | 55%
Managed Squad (mensal) | 50000 | 28000 | 22000 | 44%
Programa Municipal ODS (anual) | 140000 | 75000 | 65000 | 46.43%
University Partner (semestral) | 24000 | 9000 | 15000 | 62.5%
HUB Matriz (anual) | 100000 | 50000 | 50000 | 50%
CAC + LTV BLENDED (Ano 1)
Item | B2B (Pilot+Managed) | B2G (Programa) | University Partner | Blended
CAC estimado (R$) | 4000 | 15000 | 2500 | 7166.6667
LTV estimado (R$) | 80000 | 400000 | 48000 | 176000
LTV/CAC | 20 | 26.6667 | 19.2 | 21.9556
Payback (meses) | 6 | 12 | 9 | 9
Ciclo vendas (meses) | 2 | 6 | 3 | 3.6667
ARR META 12 MESES
SKU | Quantidade | Ticket medio | Receita (R$) | % total
Pilot Projects (ticket 20k) | 12 | 20000 | 240000 | 9.449%
Managed Squads (ARR) | 3 | 600000 | 1800000 | 70.87%
Programa Municipal ODS | 2 | 140000 | 280000 | 11.02%
University Partner | 5 | 24000 | 120000 | 4.724%
HUB Matriz corporate | 1 | 100000 | 100000 | 3.937%
TOTAL ARR |  |  | 2540000